МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Иностранный язык»

(2007-2010 годы)

Ожидаемые конечные                                             Увеличение количества выпускников

результаты реализации                                     образовательных учреждений, обеспечи-

Программы и показатели                                   вающих владение иностранным языком на

социально-экономической                                  функциональном уровне до 90 %;

эффективности

Увеличение количества кабинетов ино-

странного языка, оснащенных в соответст-

вии с Требованиями к организации учеб-

ного процесса по иностранным языкам до

100 %;

Увеличение количества образователь-

ных учреждений, имеющих в наличии

альтернативные (зарубежные) учебно-методические и аудивизуальные материалы для обучения иностранному языку до 100 %;

Увеличение количества изданных и

распространенных программ и учебных  пособий для обучения иностранному языку с муниципальным и региональным лингвокультурологическим компонентом

до 100 %;

Увеличение количества просветительских мероприятий, популяризующих владение иностранным языком (олимпиады, конкурсы, фестивали, праздники, конференции и др.)  до 100 %;

Увеличение количества участников мероприятий, связанных с иностранным языком до 90 %;

Увеличение количества участников кружков и курсов иностранных языков с

25 % до 60 %;

Увеличение количества потребителей услуг дистанционного обучения иностранным языкам до 50 %;

Увеличение количества элективных курсов по иностранным языкам до 50 %;

Увеличение количества образовательных учреждений с углубленным изучением и профильным обучением иностранным языкам (гуманитарный, филологический профиль)   до 50 %.

Содержание

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы

«Иностранный язык (2007-2010 годы)»

1. Концепция Программы

(Содержание проблемы и обоснование необходимости

Её решения программными методами)

2. Основные цель и задачи Программы

3. Важнейшие показатели и индикаторы Программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

5. Механизм реализации Программы,

включающий в себя механизм управления

Программой и механизм взаимодействия

государственных заказчиков

6. Оценка эффективности Программы

7. Перечень мероприятий Программы

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Иностранный язык

(2007-2010 годы)»

Наименование Программы                        Муниципальная целевая программа

«Иностранный язык (2007-2010 годы)»

Дата принятия решения о                          1. Приказ Управления образования и науки

разработке Программы                              Белгородской области № 1287 от 10 августа

(наименование и номер                             2006 года «О повышении качества иноязычного

соответствующего правового                   образования»

акта)                                                             2. Региональная целевая Программа

«Иностранный язык (2007-2009 годы)»

3. Поручение, данное на рабочем совещании при

Главе администрации муниципального района

«Город Старый Оскол и Старооскольский район»

от « 5 »   марта  2007 г.

4.Управление образования администрации   Старооскольского городского округа

Белгородской области

5. Старооскольский городской институт             усовершенсвования учителей

Цель и задачи Программы                        Целью Программы является:

- создание условий, необходимых для овладения

выпускниками общеобразовательных учрежде-

ний иностранным языком на функциональном

уровне.

Стратегическими задачами Программы в районе

являются:

1. Проведение ряда организационных меро- приятий для решения проблемы качества

знаний по иностранным языкам:

- доступность обучения всех желающих в МОУ ДПО (ПК) «Старооскольский  городской институт усовершенствования учителей»;

- доля сети опорных школ, выполняющих функции муниципальных ресурсно-методических центров углубленной подготовки на территории города и района;

- доступность для преподавателей иностранного языка ресурсов Лингво-методической службы иностранных языков факультета РГФ Старооскольского филиала Белгородского института, педагогического колледжа по внедрению современных методик изучения иностранного языка;

2. Обеспечение полноценных условий для изучения иностранных языков на функциональном уровне:

- увеличение количества выпускников системы общего образования, владеющих иностранным языком на функциональном уровне;

- доля кабинетов иностранного языка, оснащенных в соответствие с современными Требованиями, с обеспечением доступа в Интернет;

- доступность для обучающихся области Интернет-клубов, факультетов, кружков, элективных курсов по иностранному языку;

- расширение сети курсов иностранных языков для различного контингента обучаемых (СОГИУУ);

- доступность обучения всех желающих в дистанционной «Школе юного лингвиста», функционирующей на факультете РГФ БелГУ.

3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки учителей иностранного языка (СОГИУУ):

- доступность для всех учителей начальных классов профессиональной переподготовки по специальности «Филология» (раннее обучение иностранному языку) в объеме 588 часов;

- увеличение количества научно-практических конференций, посвященных проблемам иноязычного образования (СОГИУУ, СОФ БелГУ, Старооскольский педколледж);

- доля учителей иностранного языка, владеющих информационно-коммуникаивными средствами и ТСО, имеющих навыки работы с электронными ресурсами сети Интернет;

- увеличение количества программ курсов повышения квалификации по иностранным языкам для педагогов всех категорий, учебно-методической литературы по иностранным языкам для подготовки и переподготовки учителей (СОГИУУ);

- доступность для обучающихся общеобразовательных школ, учителей иностранного языка дистанционного обучения иностранному языку.

4. Проведение мониторинговых исследований в области иноязычного образования на территории Старооскольского городского округа. Разработка и внедрение современных средств оценки качества знаний:

- количество общеобразовательных школ, нуждающихся в обновлении кадрового состава учителей иностранного языка;

- доля выпускников, специализированных факультетов Старооскольского филиала БелГУ, Старооскольского педагогического колледжа,  пришедших после окончания высших учебных заведений в общеобразовательные школы для преподавания иностранного языка;

- доля новых образовательных технологий, использованных в практике преподавания иностранного языка.

5. Создание консалтинговой службы:

- доступность для учителей иностранного языка консалтинговых услуг в сфере преподавания иностранных языков: «Виртуальный методический кабинет. Иностранные языки», «Форум», «Вопрос-ответ» .

6. Усовершенствование образовательного процесса по иностранному языку:

- увеличение количества учебно-методических комплексов по иностранным языкам для учащихся образовательных учреждений города и района;

- доля образовательных учреждений, реализующих в практике преподавание регионального модуля «Моя родная Белгородчина» на иностранном языке (английский);

- доля методических рекомендаций по раннему обучению иностранному языку, пособий, представляющих опыт работы учителей иностранного языка Старооскольского городского округа;

- количество аудиовизуальных материалов видеотеки «Современный урок иностранного языка».

7. Обеспечение дифференцированной оплаты труда учителей иностранного языка в соответствии с достигнутыми успехами в обучении учащихся.

- количество учителей иностранного языка с дифференцированной оплатой труда в соответствии с успехами в обучении школьников.

Сроки и этапы реализации                       Программа рассчитана на 2007-2010 годы и осуществ-

Программы                                                ляется в 3 этапа:

I этап (2007-08 год) – мониторинговые исследования в области иноязычного образования, разработка и создание методологической и научно-методической базы для реализации Программы (УО, СОГИУУ) – комплекс просветительских, научных и образовательных мероприятий Программы;

II этап (2009 год) – применение на практике концептуальных основ и новых технологий в процессе реализации Программы (УО, СОГИУУ);

III этап (2010 год)  - завершение реализации Программы и анализ её результатов (УО).

Объемы и источники                                 Необходимый объем финансирования Программы в

финансирования Программы                    ценах соответствующих лет составляет 1 752 000 руб.

Ожидаемые конечные                              - увеличение количества выпускников образователь-

результаты реализации                            ных  учреждений, обеспечивающих владение иностра-

Программы и показатели                         нным языком на функциональном уровне до 30 %;

социально-экономической                       - увеличение количества кабинетов иностранного

эффективности                                          языка, оснащенных в соответствии с Требованиями к

организации учебного процесса по иностранным

языкам до 70 %;

- увеличение количества образовательных учреж-

дений, имеющих в наличии альтернативные (зарубежные) учебно-методические и аудиовизуальные материалы для обучения иностранному языку до 100 %;

- увеличение количества просветительских мероприятий, популяризующих владение иностранным языком (УО, СОГИУУ) – олимпиады, конкурсы, фестивали, праздники и др. до 100 %;

- увеличение количества изданных программ по элективным курсам до 30 %;

- увеличение количества участников мероприятий, связанных с иностранным языком (УО, СОГИУУ) до 90 %;

- увеличение количества участников кружков и курсов иностранных языков (УО) с 5 до 50 %;

- увеличение количества потребителей услуг дистанционного обучения иностранным языком до 20 % (УО);

1. Концепция программы (содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами)

Интегративные процессы в социально-экономической и политической сферах жизни современного общества создали благоприятные условия для изучения иностранных языков  и наполнили обучение новым содержанием. Поэтому основной задачей российской школы уже в начале ХХI века является подготовка обучающихся к взаимодействию с полилингвальным и поликультурным миром. Следовательно, перед школьниками стоит задача овладения иностранными языками, ибо от этого во многом будет зависеть как личная, так и профессиональная карьера жителя новой Европы.

В условиях дальнейшей интеграции Европейского сообщества, куда входит и Российская Федерация, моделируется  формат современного специалиста, мобильность которого, как указывается в официальных документах Совета Европы, поддерживается обязательным знанием новых информационных технологий, двух и более языков.

Соответствующие социокультурные реалии, с которыми знакомятся учащиеся в процессе овладения иностранными языками, составляют базу для осознанного общения на межкультурном уровне, для овладения общечеловеческими ценностями, для умения постичь отечественную культуру в контексте мировой. Важно и то, что овладение несколькими иностранными языками позволяет до определенной степени противостоять общемировой тенденции «родной язык/английский язык», содействует сохранению культурного многообразия, полифонии мира.

На основании соотнесения образовательного стандарта иноязычного образования, реализующего в российской школе, с общеевропейскими требованиями правительство РФ определило необходимый уровень функциональной грамотности по иностранному языку, позволяющий человеку вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В преподавании языка решено ориентироваться на пороговый уровень Совета Европы – то есть на умение понимать иностранный язык, читать, писать и разговаривать на нем.

Иностранный язык – это реальное средство общения между людьми разных стран, средство познания мира и популяризации  своей культуры. Использование иностранных языков в коммуникативных целях требует определенного уровня языковой, речевой и социокультурной компетенции, в связи с чем возникает необходимость обучения иностранным языкам в неразрывном единстве с изучением специфики общественной и культурной жизни как своей страны, так и страны  или стран изучаемых языков. Происходит смещение акцентов в преподавании иностранных языков с развития исключительно коммуникативных умений на формирование готовности к ведению диалога культур

Постановка новых задач потребовала от учителя перехода от традиционного обучения иноязычному общению к обучению межкультурной дидактике, использование которой осуществляется в контексте еврообразования и социокультуры.

Данное положение нашло отражение и в законе о российской школе, согласно которому отдельные регионы и школы имеют право определять стратегию и тактику обучения учащихся по самостоятельно разработанным концепциям и программам. Наиболее интенсивный переход на общеевропейские стандарты и концепции образования и воспитания начал осуществляться в школах с углубленным изучением иностранных языков.

Одобренная правительством Российской Федерации стратегия модернизации образования ставит изучение иностранных языков в ряд приоритетов развития образования. Качественное владение иностранными языками необходимо каждому человеку для вхождения в открытое информационное пространство, обеспечения поля выбора общения, облегчения социализации в нынешней рыночной среде.

Необходимость исследований в направлении  качественного владения иностранными языками заметно возросла в связи с подписанием Болонской декларации, открывающей широкий выход молодому поколению российских граждан в многоязычное образовательное пространство мирового сообщества.

В качестве одной из главных задач модернизации среднего образования выделяется обеспечение знаний на уровне функциональной грамотности как минимум одного иностранного языка всеми выпускниками полной средней школы. Таким образом, основой языковой политики государства, включая политику в области образования, является стратегия, при которой обеспечивается знание хотя бы одного иностранного языка на функциональном уровне.

В настоящее время в образовательном пространстве иноязычного образования Старооскольского городского округа существует ряд проблем, тормозящих рост качества знаний учащихся, затрудняющих процесс использования иностранных языков в коммуникативных целях,  освоение обучающимися иностранного языка на функциональном уровне:

1. Невостребованность полноценных знаний иностранного языка. Обучающиеся наших школ не видят перспективы изучения иностранного языка, так как большинство не выезжают за пределы страны и таким образом не имеют возможности применить свои знания на практике.

2. Дефицит в квалифицированных педагогических кадрах, которые в силу возраста слабо владеют современными технологиями:

- из 183 учителей иностранного языка городских школ, 16 % учителей пенсионного возраста;

- из  26  учителей иностранного языка районных школ,  5 учителей пенсионного возраста, что составляет 20 %.

3. Недостаточная материально-техническая оснащенность кабинетов иностранного языка общеобразовательных учреждений  города и района: из 110 кабинетов иностранного языка, 14  (13 %)   полностью оснащены в соответствии с Требованиями Министерства образования и науки  РФ, 14 (13 %) кабинетов оснащены лингафонным устройством, 95 (86 %) кабинетов оснащены магнитофонами, 82 (75 %) – видеомагнитофонами, лишь 5 % имеют полное компьютерное оснащение.

4. Несмотря на высокую оснащенность школ компьютерной техникой, учителя иностранного языка не имеют персональных компьютеров, а следовательно, у них отсутствует возможность использования Интернет ресурсов в учебном процессе.

По этой же причине существующая в районе модель методического обеспечения образовательного процесса не позволяет своевременно оказывать методическую помощь  работающим учителям, что влечет за собой отсутствие систематического контроля уровня обученности школьников,  внешней объективной оценки качества преподавания иностранного языка.

5. В последние годы из-за дефицита финансовых средств город и район практически прекратил участие в международных проектах, прервалась практика общения с носителями языка, за исключением отдельных учителей (Моргунова О.П., Пронина Л.В.), которые используют родительские ресурсы.

Для решения изложенных проблем необходимо принять  ряд мер по изменению существующей реальности в районе,  реализовать план мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой «Иностранный язык (2007-2010 годы)» (далее-Программа), являющейся организационной основой решения проблемы повышения качества знаний по иностранным языкам.

Разработку Программы обусловили следующие факторы:

- Необходимость обозначить место и роль иноязычного образования школьников среди всего комплекса задач, стоящих перед современным образованием;

- Необходимость обеспечения условий для реализации принципов, основанных на понимании статуса иностранных языков, закрепленного в одобренной правительством РФ стратегии Модернизации образования, поставившей изучение иностранных языков в ряд приоритетов развития образования, как элемента политической, экономической и культурной сфер жизни страны;

- Необходимость создания полноценных равных условий для овладения иностранным языком всеми выпускниками общеобразовательных учреждений на уровне функциональной грамотности, закрепленным требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов;

- Необходимость укрепления позиций иностранного языка в районе для дальнейшего развития политических, экономических, социальных и культурных отношений с зарубежными странами, городами-партнёрами;

- Необходимость сделать более эффективными вложения сил и средств, которые затрачиваются на развитие иноязычного образования в районе;

- Недостаточность бюджетного финансирования.

- Основные цель и задачи Программы

Программа призвана решать задачи муниципального уровня.

Целью Программы является:

- Создание условий, необходимых для овладения выпускниками общеобразовательных учреждений иностранным языком на функциональном уровне.

Стратегическими задачами Программы в районе являются:

- Проведение ряда организационных мероприятий для решения проблемы качества знаний по иностранным языкам.

- Обеспечение полноценных условий для изучения иностранных языков на функциональном уровне.

- Совершенствование системы подготовки и переподготовки учителей иностранного языка.

- Проведение мониторинговых исследований иноязычного образования на территории Старооскольского городского округа.

- Усовершенствование образовательного процесса по иностранному языку на основе улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса, использования нового поколения учебно-методической литературы, привлечения альтернативных (зарубежных) учебников по иностранному языку, новых технологий, включая дистанционные.

- Обеспечение дифференцированной оплаты труда учителей иностранного языка в соответствии с достигнутыми успехами в обучении учащихся.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2007-2010 годы и осуществляется в 3 этапа.

I этап (2007-08 год) – мониторинговые исследования в области иноязычного образования, разработка и создание методологической и научно-методической базы для реализации Программы (комплекс просветительских, научных и образовательных мероприятий Программы). Ответственные: УО, ИУУ, ППЦ.

II этап (2009 год) – применение на практике концептуальных основ и новых технологий в процессе реализации Программы. Ответственные: УО, ИУУ, ИМЦ, ППЦ.

III этап (2010 год) – завершение реализации Программы и анализ её результатов. Ответственные: УО, ИУУ.

IV.   Важнейшие показатели и индикаторы Программы

- Количество выпускников общеобразовательных учреждений с высоким уровнем владения иностранным языком;

- Количество классов и школ с углубленным изучением иностранных языков;

- Доля мероприятий, проводимых в Старооскольском городском округе, популяризующих иностранные языки;

- Количество участников факультативов, кружков, элективных курсов по иностранному языку;

- Доступность для учителей иностранного языка консалтинговых услуг;

- Доступность для учителей иностранного языка дистанционного обучения;

- Количество типовых кабинетов иностранного языка общеобразовательных учреждений, оснащенных в соответствии с современными Требованиями ;

- Количество учителей иностранного языка с дифференцированной оплатой труда в соответствии с успехами в обучении школьников.

V.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- Рост уровня владения иностранным языком среди выпускников общеобразовательных учреждений;

- Увеличение количества классов и школ с углубленным изучением иностранных языков;

- Увеличение количества просветительских мероприятий, популяризующих иностранный язык и иноязычную культуру (олимпиады, конкурсы, фестивали, праздники иноязычной культуры и другие);

- Увеличение количества участников факультативов, кружков, элективных курсов по иностранному языку;

- Увеличение количества учителей иностранного языка, пользующихся консалтинговыми услугами;

- Увеличение количества учителей иностранного языка, пользующихся формами дистанционного обучения;

- Увеличение количества типовых кабинетов иностранного языка общеобразовательных учреждений, оснащенных в соответствии с современными Требованиями;

- Увеличение количества учителей иностранного языка с дифференцированной оплатой труда в соответствии с успехами в обучении школьников.

  - Механизм реализации Программы, включающий в себя

механизм управления Программой и механизм

взаимодействия  государственных заказчиков.

При реализации Программы необходимо учитывать следующие факторы:

- Направленность мероприятий Программы на достижение результатов, оцениваемых на основе социально-экономических показателей (управление по результатам);

- Направленность мероприятий Программы на повышение качества преподавания и доступности изучения иностранного языка на основе системных изменений в сфере образования, осуществляемых в рамках модернизации российского образования;

- Комплексный подход, включающий проектно-аналитическое обоснование, научно-методическое сопровождение, апробацию, распространение результатов мероприятий, проектов, нормативно-правовое обеспечение, формирование кадрового потенциала, использование информационно-коммуникационных технологий и материально-техническое обеспечение;

- Определение современных образовательных и информационных технологий как приоритетных.

В целях реализации мероприятий Программы государственные заказчики Программы (Старооскольское управление образования ) осуществляют:

- Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы на основе системы индикаторов и показателей ;

- Ежегодное уточнение показателей и размеров затрат на выполнение мероприятий Программы с учетом средств, выделяемых на реализацию Программы.

Ответственными за формирование и реализацию Программы является управление образования администрации  Старооскольского городского округа».

Управление образования администрации Старооскольского городского округа:

- Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- Подготавливает ежегодно справку о ходе реализации Программы;

- Подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет размеры затрат на выполнение мероприятий Программы, а также механизм ее реализации;

- Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, а также обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на нее.

  - Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы будет:

1. Изучение иностранных языков поставлено в ряд приоритетов развития образования на уровне города, района и каждого конкретного общеобразовательного учреждения.

2. Созданы полноценные условия для повышения качества знаний выпускников общеобразовательных учреждений по иностранным языкам.

3. Обеспечена дифференцированная оплата труда учителей иностранного языка в соответствии с достигнутыми успехами в обучении учащихся с целью сохранения и закрепления кадрового состава учителей иностранного языка в общеобразовательных школах города и района.

4. Усовершенствована система подготовки и переподготовки учителей иностранного языка.

5. Усовершенствован образовательный процесс по иностранному языку на основе использования нового поколения учебно-методической литературы, привлечения альтернативных  (зарубежных) учебников иностранного языка, новых технологий, включая дистанционные, и консалтинговых услуг.

6. Внедрена методика тестового контроля уровня владения иностранным языком обучающимися.

7. За счет проведения ежегодных олимпиад, конкурсов, участия в международных проектах у учащихся возрастет интерес к иностранному языку.

  - Перечень мероприятий Программы (приложение № 1)

В целях создания теоретических и учебно-методических основ развития иноязычного образования Программой предусматривается проведение мониторинговых исследований, на основе которых предполагается разработка Плана мероприятий по повышению качества иноязычного образования на 2007-2010 гг.

Предусматриваются:

- Создание муниципального  учебно-ресурсного центра иноязычного образования;

- Усовершенствование системы повышения квалификации преподавателей, в том числе на основе внедрения дистанционных образовательных технологий;

- Проведение учебно-методических семинаров, конференций для преподавателей по проблемам иноязычного образования;

- Издание учебно-методической литературы, подготовка опытных образцов программ, календарно-тематических планов, учебно-методических пособий для слушателей курсов повышения квалификации;

- Активизация деятельности муниципальных творческих групп учителей иностранного языка, «Школ молодого педагога».

Приложение № 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий муниципальной целевой программы «Иностранный язык (2007-2010 годы)»

| №№ п/п | Основные мероприятия программы | Исполнители | Дата исполне- ния | Ожидаемые результаты реализа ции Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение ряда организационных мероприятий для решения проблемы качества знаний по иностранным языкам | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; Староос кольский городской институт усовершенствования учителей (далее СОГИУУ); Староо скольский филиал Белгородского государственного универ- ситета(далее СОФ БелГУ); | В течение года | Организационно-методическая поддержка изучения и преподавания иностранного языка (далее - ИЯ) |
| 1. 2. | Разработка муниципальной целевой программы «Иностранный язык (2007-2010 гг.)» | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ | Август 2007 год | Муниципальная целевая программа «Иностранный язык(2007-2010 гг.)» |
| 1. 3. | Создание в рамках ИМЦ муниципального ресурсно-методического отдела по иноязычному образованию обучающихся(Аникина Р.Ф.) | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ |  | Ресурсно-методический центр по иноязычному образова- нию обучающихся |
| 1.4. | Создание на территории Старооскольского городского округа сети опорных школ, выполняющих функции территориальных (местных) отделов углубленной подготовки | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ |  | Сеть опорных школ города и района, выполняющих функ ции территориальных (мест ных) ресурсно-методи ческих (отде лов) цент ров углубленной подготовки (сш № 5, 11, 20, 21, 28, Городищенская, Шаталовская, Роговатовская сш) |
| 2. | Создание условий для изучения иностранных языков на функциональном уровне | Управление образования администрации Старооскоьского городского округа; СОГИУУ, СОФ БелГУ |  | Полноценные условия для повышения качества иноязычного образования |
| 2.1. | Оборудование типовых кабинетов иностранных языков ОУ, приведение материально-технической базы кабинетов ИЯ в соответствие с современными требованиями | Управление образования администрации Старооскольского городского округа |  | Увеличение количества типовых кабинетов ИЯ в ОУ |
| 2.2. | Создание в каждой средней школе округа элективных курсов, кружков ИЯ и Интернет-клубов | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ |  | Увеличение количества элективных курсов, кружков, Интернет- клубов, способствующих формированию коммуникативной компетенции школьников |
| 2.3. | Изучение проблем качества знаний , методологических основ теории и практики по ИЯ | СОГИУУ, СОФ БелГУ |  | Повышение уровня квалификации учителей ИЯ |
| 2.4. | Проведение олимпиад, конкурсов, творческих исследовательских работ, фестивалей, праздников | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ, СОФ БелГУ |  | Выявление школьников с продвинутым уровнем владения ИЯ |
| 2.5. | Обеспечение возможности общения школьников и педагогов города и района с иностранцами- носителями языка | Управление образования администрации Старооскольского городского округа ; Управ ление по делам молодёжи |  | Повышение коммуникативной компетенции школьников и педагогов |
| 2.6. | Проведение в округе дней, недель, декад, месячников, фестивалей ИЯ | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ |  | Увеличение количества просветительских мероприятий, популяризую- щих ИЯ |
| 2.7. | Расширение связей с городами-побратимами | Управление образования администрации Старооскольского городского округа ; Управ ление по делам молодёжи |  | Прочные связи с городами-побратимами, способствую- щие повышению коммуникативной компетен- ции школьников и педагогов |
| 2.8. | Создание путеводителей по территории Старооскольского городского округа на ИЯ | Управление образования администрации Старооскольского городского округа |  | Путеводитель по территории и города Старый Оскол и Староосколького района на ИЯ |
| 3. | Совершенствование системы подготовки учителей ИЯ | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ, СОФ БелГУ |  | Качественно новая система подготовки учителей ИЯ |
| 3.1. | Обучение учителей ИЯ работе с электронными ресурсами сети Интернет, информационно- коммуникативными средствтвами и техническими средствами обучения | СОГИУУ |  | Овладение преподавателями ИЯ методами и приемами работы с электронными ресурсами сети Интернет, информационно-коммуника тивными средствами и техническими средствами обучения |
| 3.2. | Разработка программы и программно-методического обеспечения дистанционного обучения ИЯ | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ, СОФ БелГУ |  | Доступность для учителей ИЯ дистанционного обучения |
| 3.3. | Коррекция программ курсовой подготовки студентов педагогического колледжа (специали- зация«ИЯ») | Старооскольский педагогический колледж |  | Обновленные программы курсовой подготовки студентов педагогического колледжа по специальности «ИЯ» |
| 4. | Проведение мониторинговых исследований в городе и районе иноязычного образования | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ; СОФ БелГУ ; Старооскольский педа гогический колледж |  | Банк данных, содержащий информацию о динамике состояния изучения ИЯ в городе и районе |
| 4.1. | Экспертиза состава используемых учебников ИЯ в ОУ Старооскольского городского округа | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ |  | Экспертные заключения |
| 5. | Создание консалтинговой службы | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ; |  | Доступность для учителей ИЯ консалтинговых услуг |
| 6. | Совершенствование образовательного процесса по ИЯ | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ; |  | Увеличение количества выпускников системы общего образования с высоким уровнем владения ИЯ |
| 6.1. | Разработка и издание сборника элективных курсов образовательной области «Филология. ИЯ» | СОГИУУ |  | Сборник элективных курсов образовательной области «Филология. ИЯ» |
| 6.2 | Разработка и издание методических рекомендаций по раннему обучению ИЯ | СОГИУУ; |  | Научно-методические рекомендации по раннему обучению ИЯ |
| 6.3. | Разработка и издание сборника по педагогическим чтениям «Лучший опыт работы по ИЯ» | СОГИУУ |  | Сборник «Лучший опыт работы по ИЯ» |
| 6.4. | Создание медиатеки «Современный урок ИЯ» | СОГИУУ (Дурнева А.Н.) |  | Видеотека современных уроков ИЯ |
| 6.5. | Создание веб-страницы сайта и размещение информации о Старооскольском городском округе на ИЯ | СОГИУУ; |  | Веб-страница сайиа, содержащая информацию о Старооскольском округе на ИЯ |
| 7. | Поощрение учителей ИЯ по итогам ежегодного городского конкурса за лучшую организацию иноязычного образования школьников | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ |  | Количество учителей ИЯ - участников городского конкурса за лучшую организацию иноязычного образования школьников |
| 8. | Экспертиза хода реализации Программы и её проектов | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; средства массовой информации (далее - СМИ |  | Экспертные заключения, аналитические материалы о реализации Программы |
| 8.1. | Информационное сопровождение конкурсных процедур, работ, мероприятий | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; средства массовой информации (далее - СМИ) |  | Конкурсные материалы, информация о прохождении городских, районных (школьных) конкурсов, мероприятий, медиаплан |
| 8.2. | Информационно-аналитическое сопровождение Программы | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; средства массовой информации (далее - СМИ); |  | Аналитические материалы о реализации |

Муниципальная модель образования

«Иностранный язык»

(2008-2010 годы)

- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

1. Состояние на текущий момент

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса, увеличено общее количество часов на его изучение (со 2 по 9 класс на 6 часов в неделю). Предложенный объем учебного времени базисным учебным планом достаточен для освоения английского языка на функциональном уровне.  В 62 образовательных учреждений города и района изучается английский язык по рекомендованным УМК, авторов: 1). Биболетовой М.З. и др.                     Enjoy English.  Завершенная линия для начального общего и основного общего образования.  2). Кузовлева В.П. и др. Английский язык. 5-10 кл. Завершенная линия. Соответствует обязательному минимуму содержания образования. 3). Верещагина И.Н., Притыкина Т.А., Бондаренко К.А. Английский язык.      Завершенная линия. Углубленное изучение английского языка в начальной школе.      4).  Афанасьева О.В.,    Михеева И.В.

Английский язык. Завершенная линия. Углубленное изучение.  5).  Сафонова В.В. и др. Английский язык. 10-11 кл. Завершенная линия. Углубленное изучение. 6). Гроза О.Л. и др.   "New Millennium English" 10-11 кл.

Из общего числа обучающихся Старооскольского городского округа  (21869 человек) 18530 школьников изучают английский язык, что составляет 89 %.

Всего работающих учителей иностранного языка 189 человек, из них 143 учителя английского языка,  что составляет 76 % от общего числа педагогов. Заслуженных учителей – 2, имеющих звание «Почётный работник общего образования РФ» - 25 учителей английского языка, имеющих высшую категорию – 55, I  категорию – 61 человек.

27 педагогов школ города и района осуществляют преподавание английского языка в углублённых классах по рекомендуемым программам и УМК. Сверхбазовое обучение английскому языку обеспечивается сохранением и поддержанием базового уровня обученности школьников.

2429 учеников изучают английский язык по углублённой программе, что составляет 92 % от общего числа изучающих иностранные языки.

В каждой школе имеются кабинеты английского языка. Полностью оснащены в соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации 9 кабинетов английского языка (13 %). Оснащены лингафонными устройствами 11 кабинетов английского языка (13,2 %).

В предстоящем учебном году ставится задача – добиться хороших знаний английского языка, таких, чтобы каждый выпускник владел английским языком на функциональном уровне. В целом по территории 72 % школьников по английскому языку занимаются на «4» и «5». Однако, не решены вопросы по обучению английским языком дошкольников, лишь 30 % детей в детских садах постигают английскую речь. Необходимо также улучшить учебную базу кабинетов английского языка и обратить внимание на качество курсовой переподготовки учителей.

Перед учителями английского языка поставлена цель:

- создание  условий, необходимых для овладения выпускниками общеобразовательных учреждений английским  языком на функциональном уровне.

Стратегическими задачами являются:

1. Проведение ряда организационных мероприятий для решения проблемы качества знаний по иностранным языкам:

- доступность обучения всех желающих в Старооскольском  городском институте усовершенствования учителей;

- доля сети опорных школ, выполняющих функции муниципальных ресурсно-методических центров углубленной подготовки на территории города и района;

- доступность для преподавателей иностранного языка ресурсов Лингво-методической службы иностранных языков факультета РГФ Старооскольского филиала Белгородского института, педагогического колледжа по внедрению современных методик изучения английского языка;

2. Обеспечение полноценных условий для изучения иностранных языков на функциональном уровне:

- увеличение количества выпускников системы общего образования, владеющих английским языком на функциональном уровне;

- доля кабинетов английского языка, оснащенных в соответствие с современными Требованиями, с обеспечением доступа в Интернет;

- доступность для обучающихся области Интернет-клубов, факультетов, кружков, элективных курсов по английскому языку;

- расширение сети курсов по английскому языку для различного контингента обучаемых (СОГИУУ);

- доступность обучения всех желающих в дистанционной «Школе юного лингвиста», функционирующей на факультете РГФ СОФ БелГУ.

3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки учителей иностранного языка (СОГИУУ):

- доступность для всех учителей начальных классов профессиональной переподготовки по специальности «Филология» (раннее обучение английскому языку) в объеме 588 часов;

- увеличение количества научно-практических конференций, посвященных проблемам иноязычного образования (СОГИУУ, СОФ БелГУ, Старооскольский педколледж);

- доля учителей английского языка, владеющих информационно-коммуникаивными средствами и ТСО, имеющих навыки работы с электронными ресурсами сети Интернет;

- увеличение количества программ курсов повышения квалификации по английскому языку для педагогов всех категорий, учебно-методической литературы по английскому языку для подготовки и переподготовки учителей (СОГИУУ);

- доступность для обучающихся общеобразовательных школ, учителей английского языка дистанционного обучения иностранному языку.

4. Проведение мониторинговых исследований в области иноязычного образования на территории Старооскольского городского округа. Разработка и внедрение современных средств оценки качества знаний:

- количество общеобразовательных школ, нуждающихся в обновлении кадрового состава учителей английского языка;

- доля выпускников, специализированных факультетов Старооскольского филиала БелГУ, Старооскольского педагогического колледжа,  пришедших после окончания высших учебных заведений в общеобразовательные школы для преподавания английского языка;

- доля новых образовательных технологий, использованных в практике преподавания английского языка.

5. Создание консалтинговой службы:

- доступность для учителей английского языка консалтинговых услуг в сфере преподавания иностранных языков: «Виртуальный методический кабинет. Иностранные языки. Английский», «Форум», «Вопрос-ответ» .

6. Усовершенствование образовательного процесса по английскому языку:

- увеличение количества учебно-методических комплексов по английскому языку для учащихся образовательных учреждений города и района;

- доля образовательных учреждений, реализующих в практике преподавание регионального модуля «Моя родная Белгородчина» на английском языке;

- доля методических рекомендаций по раннему обучению английскому языку, пособий, представляющих опыт работы учителей английского языка Старооскольского городского округа;

- количество аудиовизуальных материалов видеотеки «Современный урок английского языка».

7. Обеспечение дифференцированной оплаты труда учителей иностранного языка в соответствии с достигнутыми успехами в обучении учащихся.

- количество учителей иностранного языка с дифференцированной оплатой труда в соответствии с успехами в обучении школьников.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Интегративные процессы в социально-экономической и политической сферах жизни современного общества создали благоприятные условия для изучения иностранных языков (английский)  и наполнили обучение новым содержанием. Поэтому основной задачей российской школы уже в начале ХХI века является подготовка обучающихся к взаимодействию с полилингвальным и поликультурным миром. Следовательно, перед школьниками стоит задача овладения английским языком, ибо от этого во многом будет зависеть как личная, так и профессиональная карьера жителя новой Европы.

В условиях дальнейшей интеграции Европейского сообщества, куда входит и Российская Федерация, моделируется  формат современного специалиста, мобильность которого, как указывается в официальных документах Совета Европы, поддерживается обязательным знанием новых информационных технологий, английского языка.

Соответствующие социокультурные реалии, с которыми знакомятся учащиеся в процессе овладения английским языком, составляют базу для осознанного общения на межкультурном уровне, для овладения общечеловеческими ценностями, для умения постичь отечественную культуру в контексте мировой.

На основании соотнесения образовательного стандарта иноязычного образования, реализующего в российской школе, с общеевропейскими требованиями правительство РФ определило необходимый уровень функциональной грамотности по английскому языку, позволяющий человеку вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В преподавании языка решено ориентироваться на пороговый уровень Совета Европы – то есть на умение понимать английский язык, читать, писать и разговаривать на нем.

Английский язык – это реальное средство общения между людьми разных стран, средство познания мира и популяризации  своей культуры. Использование английского языка в коммуникативных целях требует определенного уровня языковой, речевой и социокультурной компетенции, в связи с чем возникает необходимость обучения английскому языку в неразрывном единстве с изучением специфики общественной и культурной жизни как своей страны, так и страны  или стран изучаемого языка.

Постановка новых задач потребовала от учителя перехода от традиционного обучения иноязычному общению к обучению межкультурной дидактике, использование которой осуществляется в контексте еврообразования и социокультуры.

Данное положение нашло отражение и в законе о российской школе, согласно которому отдельные регионы и школы имеют право определять стратегию и тактику обучения учащихся по самостоятельно разработанным концепциям и программам. Наиболее интенсивный переход на общеевропейские стандарты и концепции образования и воспитания начал осуществляться в школах с углубленным изучением английского языка.

Одобренная правительством Российской Федерации стратегия модернизации образования ставит изучение английского языка в ряд приоритетов развития образования. Качественное владение английским языком необходимо каждому человеку для вхождения в открытое информационное пространство, обеспечения поля выбора общения, облегчения социализации в нынешней рыночной среде.

Необходимость исследований в направлении  качественного владения английским языком заметно возросла в связи с подписанием Болонской декларации, открывающей широкий выход молодому поколению российских граждан в многоязычное образовательное пространство мирового сообщества.

В качестве одной из главных задач модернизации среднего образования выделяется обеспечение знаний на уровне функциональной грамотности по английскому языку всеми выпускниками полной средней школы. Таким образом, основой языковой политики государства, включая политику в области образования, является стратегия, при которой обеспечивается знание английского языка на функциональном уровне.

В настоящее время в образовательном пространстве иноязычного образования Старооскольского городского округа существует ряд проблем, тормозящих рост качества знаний учащихся, затрудняющих процесс использования английского языка в коммуникативных целях,  освоение обучающимися английского языка на функциональном уровне:

1. Невостребованность полноценных знаний английского языка. Обучающиеся наших школ не видят перспективы изучения английского языка, так как большинство не выезжают за пределы страны и таким образом не имеют возможности применить свои знания на практике.

2. Дефицит в квалифицированных педагогических кадрах, которые в силу возраста слабо владеют современными технологиями:

- из 143 учителей английского языка городских и сельских школ, 16 % учителей пенсионного возраста;

3. Недостаточная материально-техническая оснащенность кабинетов английского языка общеобразовательных учреждений  города и района: из 110 кабинетов иностранного языка, 14  (13 %)   полностью оснащены в соответствии с Требованиями Министерства образования и науки  РФ, 14 (13 %) кабинетов оснащены лингафонным устройством, 95 (86 %) кабинетов оснащены магнитофонами, 82 (75 %) – видеомагнитофонами, лишь 5 % имеют полное компьютерное оснащение.

4. Несмотря на высокую оснащенность школ компьютерной техникой, учителя английского языка не имеют персональных компьютеров, а следовательно, у них отсутствует возможность использования Интернет ресурсов в учебном процессе.

По этой же причине существующая в районе модель методического обеспечения образовательного процесса не позволяет своевременно оказывать методическую помощь  работающим учителям, что влечет за собой отсутствие систематического контроля уровня обученности школьников,  внешней объективной оценки качества преподавания английского языка.

5. В последние годы из-за дефицита финансовых средств город и район практически прекратил участие в международных проектах, прервалась практика общения с носителями языка, за исключением отдельных учителей (Моргунова О.П., Пронина Л.В.), которые используют родительские ресурсы.

Разработку модели обусловили следующие факторы:

- Необходимость обозначить место и роль иноязычного образования школьников среди всего комплекса задач, стоящих перед современным образованием;

- Необходимость обеспечения условий для реализации принципов, основанных на понимании статуса английского языка, закрепленного в одобренной правительством РФ стратегии Модернизации образования, поставившей изучение английского языка в ряд приоритетов развития образования, как элемента политической, экономической и культурной сфер жизни страны;

- Необходимость создания полноценных равных условий для овладения английским языком всеми выпускниками общеобразовательных учреждений на уровне функциональной грамотности, закрепленным требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов;

- Необходимость укрепления позиций английского языка в районе для дальнейшего развития политических, экономических, социальных и культурных отношений с зарубежными странами, городами-партнёрами;

- Необходимость сделать более эффективными вложения сил и средств, которые затрачиваются на развитие иноязычного образования в районе;

- Недостаточность бюджетного финансирования.

- Основные цель и задачи

Муниципальная модель образования призвана решать задачи муниципального уровня.

Целью является:

- Создание условий, необходимых для овладения выпускниками общеобразовательных учреждений иностранным языком на функциональном уровне.

Стратегическими задачами являются:

1. Проведение ряда организационных мероприятий для решения проблемы качества знаний по английскому языку.

2. Обеспечение полноценных условий для изучения английского языка на функциональном уровне.

3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки учителей английского языка.

- Проведение мониторинговых исследований англоязычного образования на территории Старооскольского городского округа.

- Усовершенствование образовательного процесса по английскому языку на основе улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса, использования нового поколения учебно-методической литературы, привлечения альтернативных (зарубежных) учебников по английскому языку, новых технологий, включая дистанционные.

- Обеспечение дифференцированной оплаты труда учителей иностранного языка в соответствии с достигнутыми успехами в обучении учащихся.

4.  Ожидаемые конечные результаты реализации модели

- Рост уровня владения английским языком среди выпускников общеобразовательных учреждений;

- Увеличение количества классов и школ с углубленным изучением английского языка;

- Увеличение количества просветительских мероприятий, популяризующих английский язык и англоязычную культуру (олимпиады, конкурсы, фестивали, праздники англоязычной культуры и другие);

- Увеличение количества участников факультативов, кружков, элективных курсов по английскому языку;

- Увеличение количества учителей английского языка, пользующихся консалтинговыми услугами;

- Увеличение количества учителей английского языка, пользующихся формами дистанционного обучения;

- Увеличение количества типовых кабинетов английского языка общеобразовательных учреждений, оснащенных в соответствии с современными Требованиями;

- Увеличение количества учителей иностранного языка с дифференцированной оплатой труда в соответствии с успехами в обучении школьников.

5. Программа  деятельности

В целях реализации мероприятий модели Старооскольское управление образования  осуществляют:

- Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы на основе системы индикаторов и показателей ;

- Ежегодное уточнение показателей и размеров затрат на выполнение мероприятий.

Управление образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области:

- Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации модели;

- Подготавливает ежегодно справку о ходе реализации мероприятий;

- Подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по внесению изменений в перечень мероприятий на очередной финансовый год, уточняет размеры затрат на выполнение мероприятий, а также механизм ее реализации;

- Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализациюмероприятий, а также обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на нее.

В результате реализации модели будет:

1. Изучение английского языка поставлено в ряд приоритетов развития образования на уровне города, района и каждого конкретного общеобразовательного учреждения.

2. Созданы полноценные условия для повышения качества знаний выпускников общеобразовательных учреждений по английскому языку.

3. Обеспечена дифференцированная оплата труда учителей иностранного языка в соответствии с достигнутыми успехами в обучении учащихся с целью сохранения и закрепления кадрового состава учителей иностранного языка в общеобразовательных школах города и района.

4. Усовершенствована система подготовки и переподготовки учителей английского языка.

5. Усовершенствован образовательный процесс по английскому языку на основе использования нового поколения учебно-методической литературы, привлечения альтернативных  (зарубежных) учебников английского языка, новых технологий, включая дистанционные, и консалтинговых услуг.

6. Внедрена методика тестового контроля уровня владения английским языком обучающимися.

7. За счет проведения ежегодных олимпиад, конкурсов, участия в международных проектах у учащихся возрастет интерес к английскому языку.

Приложение № 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий муниципальной модели образования «Английский язык (2008-2010 годы)»

| №№ п/п | Основные мероприятия программы | Исполнители | Дата исполне- ния | Ожидаемые результаты реализа ции Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение ряда организационных мероприятий для решения проблемы качества знаний по английскому языку | Управление образования администрации администрации Старооскольского городского округа; Старооскольский городской институт усовершенствования учителей (далее СОГИУУ); Старооскольский филиал Белгородского государственного универ- ситета(далее СОФ БелГУ | В течение года | Организационно-методическая поддержка изучения и преподавания английского языка (далее - АЯ) |
| 1. 2. | Разработка модели образования «Английский язык (2008-2010 гг.)» | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | Сентябрь 2008 год | Муниципальная модель образования «Английский язык (2008-2010 гг.)» |
| 1. 3. | Создание в рамках ИМЦ муниципального ресурсно-методического отдела по иноязычному образованию обучающихся(Аникина Р.Ф.) | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ | 2009 год | Ресурсно-методический центр по иноязычному образова- нию обучающихся |
| 1.4. | Создание на территории города и района сети опорных школ, выполняющих функции территориальных (местных) отделов углубленной подготовки по английскому языку | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ | Ноябрь 2008 г. | Сеть опорных школ города и района, выполняющих функ ции территориальных (мест ных) ресурсно-методи ческих (отде лов) цент ров углубленной подготовки (сш № 5, 11, 20, 21, 28, Городищенская, Шаталовская, Роговатовская сш) |
| 2. | Создание условий для изучения английского языка на функциональном уровне | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ, СОФ БелГУ |  | Полноценные условия для повышения качества англоязыч ного образования |
| 2.1. | Оборудование типовых кабинетов по английскому языку ОУ, приведение материально-технической базы кабинетов АЯ в соответствие с современными требованиями | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | 2009-2010 гг | Увеличение количества типовых кабинетов АЯ в ОУ |
| 2.2. | Создание в каждой средней школе города и района элективных курсов, кружков АЯ и Интернет-клубов | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ | ежегодно | Увеличение количества элективных курсов, кружков, Интернет- клубов, способствующих формированию коммуникативной компетенции школьников |
| 2.3. | Изучение проблем качества знаний , методологических основ теории и практики по АЯ | СОГИУУ, СОФ БелГУ | По плану СОГИУУ | Повышение уровня квалификации учителей АЯ |
| 2.4. | Проведение олимпиад, конкурсов, творческих исследовательских работ, фестивалей, праздников | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ, СОФ БелГУ | По плану УО, СОГИУУ | Выявление школьников с продвинутым уровнем владе ния АЯ |
| 2.5. | Обеспечение возможности общения школьников и педагогов города и района с иностранцами- носителями языка | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; управление по делам молодёжи | ежегодно | Повышение коммуникативной компетенции школьников и педагогов |
| 2.6. | Проведение в ОУ города и района дней, недель, декад, месячников, фестивалей по АЯ | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | По плану УО, СОГИУУ | Увеличение количества просветительских мероприятий, популяризую- щих АЯ |
| 2.7. | Расширение связей с городами-побратимами | Управление образования администрации Старооскольского городского округа ; управление по делам молодёжи | ежегодно | Прочные связи с городами-побратимами, способствую- щие повышению коммуникативной компетен- ции школьников и педагогов |
| 2.8. | Создание путеводителей по территории города Старый Оскол и Староосколького района на АЯ | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ | Август 2008 г. | Путеводитель по территории и города Старый Оскол и Староосколького района на АЯ |
| 3. | Совершенствование системы подготовки учителей АЯ | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ, СОФ БелГУ | Ежегодно, по плану СОГИУУ | Качественно новая система подготовки учителей АЯ |
| 3.1. | Обучение учителей АЯ работе с электронными ресурсами сети Интернет, информационно- коммуникативными средствтвами и техническими средствами обучения | СОГИУУ | По плану СОГИУУ | Овладение преподавателями АЯ методами и приемами работы с электронными ресурсами сети Интернет, информационно-коммуника тивными средствами и техническими средствами обучения |
| 3.2. | Разработка программы и программно-методического обеспечения дистанционного обучения АЯ | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ, СОФ БелГУ | ежегодно | Доступность для учителей АЯ дистанционного обучения |
| 3.3. | Коррекция программ курсовой подготовки студентов педагогического колледжа (специали- зация«АЯ») | Старооскольский педагогический колледж | Ежегодно по учебно му плану | Обновленные программы курсовой подготовки студентов педагогического колледжа по специальности «АЯ» |
| 4. | Проведение мониторинговых исследований в городе и районе англоязычного образования | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ; СОФ БелГУ ; ИМЦ; Старооскольский педа гогический колледж | ежегодно | Банк данных, содержащий информацию о динамике состояния изучения АЯ в городе и районе |
| 4.1. | Экспертиза состава используемых учебников АЯ в ОУ города и района | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ |  | Экспертные заключения |
| 5. | Создание консалтинговой службы | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ; | ежегодно | Доступность для учителей АЯ консалтинговых услуг |
| 6. | Совершенствование образовательного процесса по АЯ | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; СОГИУУ; | ежегодно | Увеличение количества выпускников системы общего образования с высоким уровнем владения АЯ |
| 6.1. | Разработка и издание сборника элективных курсов образовательной области «Филология. АЯ» | СОГИУУ | Август 2009 г. Май 2010 г. | Сборник элективных курсов образовательной области «Филология. АЯ» |
| 6.2 | Разработка и издание методических рекомендаций по раннему обучению АЯ | СОГИУУ; | Декабрь 2009 г., январь 2010 г. | Научно-методические рекомендации по раннему обучению АЯ |
| 6.3. | Разработка и издание сборника по педагогическим чтениям «Лучший опыт работы по АЯ» | СОГИУУ | Август 2008 г. | Сборник «Лучший опыт работы по АЯ» |
| 6.4. | Создание медиатеки «Современный урок АЯ» | СОГИУУ (Дурнева А.Н.) | Ноябрь 2008 г. | Видеотека современных уроков АЯ |
| 6.5. | Создание веб-страницы сайта и размещение информации о г. Старый Оскол и Старооскольском районе на АЯ | СОГИУУ; | Сентябрь 2009 г. | Веб-страница сайиа, содержащая информацию о г. Старый Оскол и Староос- кольском районе на АЯ |
| 7. | Поощрение учителей АЯ по итогам ежегодного городского конкурса за лучшую организацию англоязычного образования школьников | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | ежегодно | Количество учителей АЯ - участников городского конкурса за лучшую организацию англоязычного образования школьников |
| 8. | Экспертиза хода реализации модели образования и её проектов «Английский язык (2008-2010 гг.)» | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; средства массовой информации (далее - СМИ); | Ежегодно в конце календар- ного года | Экспертные заключения, аналитические материалы о реализации модели |
| 8.1. | Информационное сопровождение конкурсных процедур, работ, мероприятий | Управление образования администрации Старооскольского городского округа; средства массовой информации (далее - СМИ) | По плану СОГИУУ | Конкурсные материалы, информация о прохождении городских, районных (школьных) конкурсов, мероприятий, медиаплан |

Исп. Калачёва Е.П., телефон 33-15-58